*Утверждено решением Совета от 25.04.2013г.*

**Программа развития**

**Саморегулируемых организаций атомной отрасли на 2013 – 2014 годы**

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Обеспечение нормативного уровня компетентности системы СРО атомной отрасли** | | | |
|  | Организация деятельности Комитета по аккредитации. | в течение периода | Совет СРО;  Комитет по аккредитации;  Исполнительная дирекция |
|  | Разработка нормативного уровня требований по аккредитации организаций (показатели легитимности, технической компетентности, финансовой устойчивости, деловой репутации и др.). | IIкв. 2013г. | Комитет по аккредитации;  Исполнительная дирекция |
|  | Создание системы оценки соответствия нормативным требованиям (система критериев и их применение): |  | Комитет по аккредитации;  Исполнительная дирекция |
| 1.3.1 | *Анализ применяемых верификационных процедур, разработка и внедрение мероприятий для повышения их объективности и надёжности;* | июнь 2013г. | Комитет по аккредитации;  Исполнительная дирекция |
| 1.3.2 | *Анализ качественного состава СРО; соответствие членов СРО нормативным требованиям; принятие решений по отношению к компаниям с недостаточной компетентностью.* | июнь 2013г. | Совет СРО;  Комитет по аккредитации;  Исполнительная дирекция |
|  | Обеспечение привлечения компетентных компаний в состав отраслевых СРО:  - СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 20 организаций;  - СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - 7 организаций;  - СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 4 организации. | в течение периода | Совет СРО;  Комитет по аккредитации; Исполнительная дирекция |
| 1.5. | Разработка классификаторов специализаций, персонала и материально-технической базы. | июнь 2013г. | Комитет по аккредитации;  Исполнительная дирекция |
| 1.6. | Разработка методологии и внедрение принципов соответствия членов СРО требованиям к выдаче СоД в момент и месте производства работ (поэтапное внедрение согласованного плана проверок с организациями, в части привязки к фактически исполняемым договорам) | 2кв. 2013г. | Комитет по аккредитации;  Исполнительная дирекция |
|  | **Развитие строительного комплекса атомной отрасли и совершенствование подрядных отношений** | | | |
|  | Организация деятельности Комитета по подрядным отношениям. | в течение периода | Совет СРО;  Комитет по подрядным отношениям;  Исполнительная дирекция |
|  | Мониторинг площадок ГК «Росатом» на предмет легитимности подрядных организаций: |  |  |
|  | *Мониторинг договорной деятельности членов СРО на соблюдение правил о договорах подряда;* | в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | *Взаимодействие с отраслевыми застройщиками и генподрядчиками по формированию и актуализации строительных альянсов.* | в течение периода | Комитет по подрядным отношениям; Исполнительная дирекция |
|  | Группировка организаций по специализациям в региональном разрезе. Определение интегрального потенциала СРО в разрезе специализаций. | в течение периода | Совет СРО;  Комитет по подрядным отношениям; Исполнительная дирекция |
|  | Разработка системы формирования «индивидуальных дорожных карт» членов СРО и их применение при формировании строительных альянсов. | апрель 2013г.;  в течение периода | Комитет по подрядным отношениям; Исполнительная дирекция |
|  | Разработка программы пропорционального развития строительного комплекса атомной отрасли для реализации инвестиционных проектов ГК «Росатом». | 3 кв. 2013г. | Совет СРО;  Комитет по подрядным отношениям;  Исполнительная дирекция |
|  | Разработка оптимальных моделей подрядных альянсов для площадок ГК «Росатом» (консорциумы, ЕРСМ-контракты). Разработка типовой формы консорциального соглашения. | июнь 2013г. | Комитет по подрядным отношениям;  Исполнительная дирекция |
|  | Разработка предложений по составу требований ГК «Росатом» к подрядным альянсам. | июнь 2013г. | Комитет по подрядным отношениям;  Исполнительная дирекция |
|  | Создание системы прогнозирования потребности производственных мощностей в разрезе специализаций для выполнения инвестиционных программ ГК «Росатом». | октябрь 2013г. | Комитет по подрядным отношениям;  Исполнительная дирекция |
|  | Разработка предложений по совершенствованию стандарта закупок ГК «Росатом», с учетом требований ФЗ «О Федеральной контрактной системе». | ноябрь 2013г. | Комитет по подрядным отношениям;  Исполнительная дирекция |
|  | Формирование компетенции экспертной организации при закупочных процедурах ГК «Росатом» в ДЗО СРО (ООО «ЦТКАО»). | декабрь 2013г. | Комитет по подрядным отношениям;  Исполнительная дирекция |
|  | Разработка свода правил о договорах подряда на основе стандартов FIDIC. | 4 кв. 2013г.;  в течение года | Комитет по подрядным отношениям;  Исполнительная дирекция |
|  | Развитие филиальной сети отраслевых СРО в зонах инвестиционной активности ГК «Росатом» (признание допусков отраслевых СРО обязательными в странах, где сооружаются ОИАЭ российского дизайна). | в течение периода | Совет СРО;  Комитет по подрядным отношениям;  Исполнительная дирекция |
|  | Подготовка технического задания и заключение договора на проведение аудита (в рамках работы рабочей группы) существующих логистических процессов на объектах строительства ОАО «Концерн Росэнергоатом». | 2кв.2013г. | Комитет по подрядным отношениям;  Исполнительная дирекция |
|  | Мероприятия по консолидации строительного комплекса:  - создание Системы награждений по итогам работы за год, стимулирующей достижения высоких результатов членами СРО (СТРОЙ; ПРОЕКТ; ГЕО) при сооружении ОИАЭ. Формирование перечня номинаций и организация проведения ежегодного конкурса;  - консолидированное участие в форумах и выставках. | в течение периода | Комитет по подрядным отношениям;  Исполнительная дирекция |
|  | Разработка Концепции системы управления проектами (СУП) коллективного пользования на базе стандартов СРО и ее внедрение. | 4 кв. 2013г.;  в течение периода | Комитет по подрядным отношениям;  Исполнительная дирекция СРО |
|  | Организация деятельности Комитета по методологии ценообразования, создание системы эффективного взаимодействия профессионального сообщества и Центра компетенций ценообразования в строительстве ГК «Росатом». | апрель 2013г.;  в течение периода | Исполнительная дирекция СРО; Совет СРО |
|  | Участие и экспертное обеспечение разработки и совершенствования отраслевой системы ценообразования при сооружении ОИАЭ. | апрель 2013г.;  в течение периода | Комитет по подрядным отношениям; Комитет по ценообразованию;  Исполнительная дирекция |
|  | Разработка предложений по совершенствованию системы расчётов между заказчиками и подрядчиками при сооружении ОИАЭ. | август 2013г.;  в течение периода | Комитет по подрядным отношениям; Комитет по ценообразованию;  Исполнительная дирекция |
|  | **Совершенствование нормативно-правового регулирования СРО** | | | | |
| 3.2. | Подготовка нормативного акта о порядке определения саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии. | 2 кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция | | |
| 3.3. | Обеспечение приведения перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствие с предложениями ГК «Росатом» | 2 кв. 2013г. | Исполнительная дирекция | | |
| 3.4. | Участие в подготовке предложений по доработке Законопроекта № 50482-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», направленного на противодействие коммерциализации СРО. | 3 кв. 2013г. | Исполнительная дирекция | | |
| 3.5. | Подготовка предложений по доработке Законопроекта № 136871-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения информационной открытости саморегулируемых организаций». | 2 кв. 2014 г. | Исполнительная дирекция | | |
| 3.6. | Подготовка предложений в НПА, подготавливаемые в рамках реализации 347-ФЗ | 3 кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция | | |
| 3.7. | Подготовка предложений по модернизации и совершенствованию нормативной базы процедур закупок для государственных нужд. (Законопроект о ФКС) | 3 кв. 2013г. | Исполнительная дирекция | | | |
|  | **Развитие надзорной деятельности отраслевых СРО** | | | | |
| 4.1. | Обеспечение контрольной деятельности:  выполнение ежегодных планов проверки организаций-членов СРО с учетом:  - соответствия требованиям к выдаче СоД - 100% членов СРО;  - соблюдения требований стандартов и правил саморегулирования, технических регламентов – не менее 1/3 членов СРО. | в течение периода | Исполнительная дирекция | | |
| 4.2. | Разработка методик проведения проверок по выполнению требований Стандартов СРО – 12 документов.  в том числе: в 2013 г. – 6, в 2014 г.- 6 . | в течение периода | Исполнительная дирекция | | |
| 4.3. | Развитие методики проведения комплексной проверки сооружения ОИАЭ в части проведения проверки заказчика и генподрядчика. | в течение периода | Исполнительная дирекция | | |
| 4.4. | Развитие взаимодействия и координации по вопросам контрольной деятельности с организациями Госкорпорации «Росатом». | в течение периода | Исполнительная дирекция | | |
| 4.5. | Обеспечение реализации Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам контрольной деятельности:  - с Г.К. «Росатом»;  - с ОАО «Концерн Росэнергоатом»;  - с ОАО АЭП;  - с ОАО НИАЭП. | в течение периода | Исполнительная дирекция | | |
| 4.6. | Разработка и внедрение программного модуля ЕИС СРО по обеспечению контрольной деятельности | 2 кв. 2013г. | Исполнительная дирекция | | |
|  | **Развитие образовательного проекта СРО** | | | | |
| 5.1. | Организация деятельности Комитета по образованию, Экспертного Совета.  Создание и организация работы секций Экспертного Совета | в течение периода;  2 кв. 2013г. | Совет СРО,  Комитет по образованию, Исполнительная дирекция | | |
| 5.2. | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов организаций – членов СРО в соответствии с Положением по дополнительному профессиональному образованию и по утверждённым СРО программам. | в течение периода | Исполнительная дирекция | | |
| 5.2.1 | *Обучение на курсах повышения квалификации:*  *2013 год - 3500 чел., 2014 год - 3500 чел.* | в течение периода | Исполнительная дирекция | | |
| 5.3. | Актуализация программ повышения квалификации (ППК), учебно-методических и нормативных материалов, в т.ч. для дистанционного этапа обучения, типизация программ повышения квалификации:  Строительно-монтажные работы: 2013 год - 13 программ; 2014 год – 22 программы  Проектные работы: 2013 год - 7 программ; 2014 год – 5 программ;  Изыскательные работы: 2013 год - 3 программы. | в течение периода | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция | | |
| 5.4. | Разработка и реализация Программы повышения качества обучения руководителей и специалистов организаций - членов СРО атомной отрасли: | в течение периода | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция | | |
| 5.4.1 | *Включение в ППК тематики, отражающей деятельность СРО: программы развития СРО на 2013-2014 г.г., правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допусках, применения стандартов СРО, порядка осуществления контроля деятельности организаций – членов СРО атомной отрасли;* | в течение периода | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция | | |
| 5.4.2 | *Создание и введение в действие системы контроля усвоения слушателями материалов дистанционного этапа обучения по ППК;* | 2 кв. 2013г.,  в течение периода | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция | | |
| 5.4.3 | *Разработка мероприятий по организации активной формы дистанционного этапа обучения; разработка регламента прохождения слушателями дистанционного этапа с использованием активных форм обучения;* | 2-3 кв. 2013 г. | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция | | |
| 5.4.4 | *Проведение выездных учебных курсов:*  *- определение площадок строящихся ОИАЭ и мест дислокации организаций - членов СРО, где целесообразно и возможно осуществление ППК в форме проведения выездного обучения;*  *- организация выездного обучения - 5 выездных курсов повышения квалификации ежегодно;* | в течение периода | Исполнительная дирекция | | |
| 5.4.5 | *Развитие компетенций учебных заведений, осуществляющих повышение квалификации по программам, утвержденным СРО – ИЯЭ СПбГПУ, НОУ УЦПР, ВИТИ НИЯУ МИФИ, АНО СИПК;*  *Унификация методического обеспечения образовательных учреждений;* | в течение периода | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция | | |
| 5.4.6 | *Проведение выездных проверок образовательного процесса повышения квалификации в учебных заведениях – 10 проверок ежегодно.* | в течение периода | Исполнительная дирекция (отделы специальных проектов, технического надзора) | | |
| 5.5. | Разработка перечня программ дополнительного профессионального образования, обеспечивающего потребности в повышении квалификации специалистов организаций - членов СРО, в т.ч.:  - дополнительных ППК по видам работ, обеспечивающих выполнение Требований к выдаче Свидетельства о допуске;  - новых ППК, по должностям руководителей и специалистов организаций-членов СРО. | 3 кв. 2013 г.  в течение периода | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция | | |
| 5.6 | Внедрение новых форм повышения квалификации:  - очной формы обучения (с отрывом от производства) без дистанционного этапа.  Проведение в ИПК и ПК ИГЭУ трех программ по пусконаладочным работам энергетического оборудования;  - использование активных систем взаимодействия «слушатель-преподаватель» на этапе дистанционного обучения. Проведение на базе образовательной платформы НОУ ДПО ЦИПК пяти программ по строительно-монтажным работам;  - очно-удаленной (дистанционной) формы обучения (без отрыва от производства) с организацией интерактивного взаимодействия и применением коммуникативных систем УрФУ (г.Екатеринбург), МИПКИ (г.Санкт-Петербург) | в течение периода  2-4 кв. 2013 г.  2-4 кв. 2013 г.  3 кв. 2013 г. –  2 кв.2014 г. | Исполнительная дирекция;  Комитет по образованию; ИПКиПК ИГЭУ;  НОУ ДПО ЦИПК СПб ф-л;  УрФУ; МИПКИ | | |
| 5.7. | Разработка методики расчета определения потребности в повышении квалификации специалистов организаций - членов СРО. | 3 кв. 2013г. | Исполнительная дирекция | | |
| 5.8. | Формирование реестра образовательных учреждений, осуществляющих повышение квалификации по программам, утвержденным СРО. | 2 кв. 2013г.  актуализация в течение периода | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция | | |
| 5.9. | Организация переподготовки руководителей и специалистов организаций – членов СРО в соответствии с Положением об организации ДПО. | согласно утвержденному плану | Исполнительная дирекция | | |
| 5.10. | Формирование реестра образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную переподготовку по специальностям, соответствующим Требованиям СРО атомной отрасли. | 3 кв. 2013г.  актуализация в течение периода | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция | | |
| 5.11. | Организация и проведение квалификационной аттестации руководителей предприятий:  СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 425 чел. – 2013 год, 425 чел. – 2014 год СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - 250 чел. – 2013 год, 220 чел. – 2014 год  СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 100 чел. – 2013 год, 50 чел. – 2014 год | согласно утвержденному плану | Исполнительная дирекция | | |
| 5.12. | Координация работы аттестационных комиссий организаций – членов СРО атомной отрасли: | в течение периода | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция | | |
| *5.12.1* | *Разработка регламента об организации и порядке работы аттестационных комиссий организаций – членов СРО атомной отрасли;* | 3 кв.2013 г. | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция | | |
| *5.12.2* | *Осуществление мониторинга прохождения квалификационной аттестации специалистами организаций – членов СРО атомной отрасли;* | в течение периода | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция | | |
| **6.** | **Профессиональная подготовка рабочих (Развитие НОУ "УЦПР")** | | | | |
| 6.1. | Развитие материально-технической базы УПК №1, г. Москва |  |  | | |
| 6.1.1 | *Оснащение учебных лабораторий для подготовки специалистов в области электромонтажных и пусконаладочных работ (9 лабораторий)* | 1 -2 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет | | |
| 6.1.2 | *Оснащение участка для подготовки и аттестации по требованиям в области промышленной безопасности квалифицированного персонала по профессиям: "Машинист крана (крановщик)", "Лебедчик", "Машинист автовышки и автогидроподъемника", "Машинист бульдозера", "Машинист буровой установки", "Машинист экскаватора одноковшового"* | 2 -3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»;  Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет | | |
| 6.1.3 | *Оснащение участка для подготовки и аттестации по требованиям в области промышленной безопасности квалифицированного персонала по профессиям: "Стропальщик", "Такелажник", "Такелажник на монтаже»* | 2 -3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет | | |
| 6.1.4 | *Оснащение участка для подготовки и аттестации по требованиям в области промышленной безопасности квалифицированного персонала по профессиям: "Газорезчик", "Электрогазосварщик"* | 1 квартал 2014г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет | | |
| 6.2 | Развитие материально-технической базы, УПК №2, г. Нововоронеж |  |  | | |
| 6.2.1 | *Создание учебного полигона подготовки монтажников (тренажеры для адаптации работы на высоте, в закрытых резервуарах, в стесненных условиях, для формирования навыков перемещения по строительной площадке)* | 2 -3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет | | |
| 6.2.2 | *Оснащение участка для подготовки и аттестации по требованиям в области промышленной безопасности квалифицированного персонала по профессиям: "Стропальщик", "Такелажник", "Такелажник на монтаже»* | 2 -3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет | | |
| 6.2.3 | *Развитие МТБ участка подготовки специалистов по выполнению монтажных работ (профессии монтажников по монтажу оборудования)* | 2 -3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет | | |
| 6.2.4 | *Оснащение и создание материально-технической базы для подготовки рабочих по профессиям: "Каменщик", "Плиточник", "Штукатур", "Маляр", "Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов"* | 1 квартал 2014г. | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;  Попечительский совет | | |
| 6.2.5 | *Создание учебно-производственного участка подготовки специалистов по специальным покрытиям* | 2 квартал 2014г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет | | |
| 6.3. | Организация обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных рабочих:  **2013г.** – 2200 чел., в том числе:  УПК №1 – 1000 чел.;  УПК №2 – 1200 чел.  **2014г.** – 1825 чел., в том числе:  УПК №1 – 2000 чел.;  УПК №2 – 1500 чел. | 2013-2014г.г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» | | |
| 6.4. | Организация обучения по программам ДПО (повышение квалификации руководителей и специалистов):  **2013г.** – 450 чел., в том числе:  УПК №1 – 240 чел.;  УПК №2 –210 чел.  **2014г.** – 1000 чел., в том числе:  УПК №1 – 650 чел.;  УПК №2 – 350 чел. | 2013-2014г.г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» | | |
| 6.5. | Разработка УМК по программам профессиональной подготовки:  **2013г.** – 28 шт., в том числе:  1 квартал – 6 шт.;  2 квартал – 16 шт.;  3 квартал – 4 шт.;  4 квартал – 2 шт.  **2014г.** – 22 шт., в том числе:  1 квартал – 7 шт.;  2 квартал – 7 шт.;  3 квартал – 1 шт.;  4 квартал – 7 шт. | 2013-2014г.г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» | | |
| 6.6. | Разработка УМК по программам ДПО (повышение квалификации руководителей и специалистов):  **2013г.** – 11 шт., в том числе:  2 квартал – 2 шт.;  3 квартал – 4 шт.;  4 квартал – 5 шт.;  **2014г.** – 8 шт., в том числе:  1 квартал – 2 шт.;  2 квартал – 2 шт.;  3 квартал – 2 шт.;  4 квартал – 2 шт. | 2013-2014г.г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» | | |
| 6.7. | Получение Аттестата соответствия НОУ «УЦПР» в качестве центра специальной подготовки (ЦСП) в системе аттестации сварочного производства (в системе НАКСа). | 2 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» | | |
| 6.8. | Организация работ по аттестации сварщиков на право выполнения сварочных работ в соответствии с требованиями Правил аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-003-87). | 3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»;  Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» | | |
| 6.9. | Получение статуса уполномоченного Учебного центра Системы Росатомсертификация и получение Аттестата полномочий для проведения предсертификационной подготовки | 3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»;  Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» | | |
| 6.10. | Организация работ по включению образовательных услуг НОУ "УЦПР" в "Перечень специальных товаров, работ и услуг для нужд атомной отрасли", утвержденный Приказом ГК "Росатом" от 15.11.2012г. №1/1045-П | 2-3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» | | |
| 6.11. | Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве: с базовыми организациями ГК «Росатом», с Департаментом образования г. Москвы, Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Администрацией городского округа г. Нововоронеж (отделом образования), Центрами труда и занятости, с кафедрами строительного профиля высших учебных заведений и образовательными учреждениями СПО в области подготовки квалифицированных кадров для строительного комплекса. | 2 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» | | |
| 6.12. | Создание и организация деятельности Комитета по подготовке квалифицированных рабочих | 2 квартал 2013г., в течение периода | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» | | |
| 6.13. | Создание системы персонифицированного учета квалифицированного персонала | 3-4 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» | | |
| 6.14. | Разработка плана мероприятий по участию в разработке Профессиональных стандартов и его реализация | февраль 2013г.,  в течение периода | НОУ «УЦПР»;  Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;  Комитет по подготовке квалифицированных рабочих | | |
| 6.15. | Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства по рабочим профессиям: "Электросварщик ручной сварки", "Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах", "Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций", "Монтажник технологических трубопроводов","Монтажник наружных трубопроводов", "Электромонтажник по кабельным сетям", "Электромонтажник по распределительным устройствами вторичным цепям" | 2013г.,  2014г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет; Комитет по подготовке квалифицированных рабочих | | |
| **7.** | **Развитие технического регулирования в области строительной деятельности атомной отрасли** | | | | |
| 7.1. | Развитие деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Центр технических компетенций атомной отрасли». | В течение периода | В соответствии с Программой развития ООО «ЦТКАО» | | |
| 7.2. | Организация деятельности Комитета по техническому регулированию. | постоянно | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»; | | |
| 7.2.1 | *Формирование Программ разработки НТД на период до 2016г, в том числе совместно с ГК «Росатом», с НОСТРОЙ и с ПК 6 ТК 322.* | I кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»; Комитет по техническому регулированию | | |
| 7.2.2 | *Взаимодействие с Департаментом технического регулирования ГК «Росатом», Управлением качества ГК «Росатом», с ключевыми ДЗО ГК «Росатом» по вопросам технического регулирования и разработки НТД.* | постоянно | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»; Комитет по техническому регулированию | | |
| 7.2.3 | *Взаимодействие с Национальными объединениями строителей, проектировщиков и инженерных изыскателей, РОССТАНДАРТ, Ростехнадзор.* | постоянно | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»; Комитет по техническому регулированию | | |
| 7.3. | Формирование и организация деятельности Экспертного совета ООО «ЦТКАО», в соответствии с Программой развития ООО «ЦТКАО». | I кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция; ООО «ЦТКАО»; Совет СРО | | |
| 7.4. | Подготовка новой редакции Программы разработки совместных нормативно-технических документов ГК «Росатом» и СРО атомной отрасли на 2013 – 2016 г.г. по разделам:  - Инженерные изыскания при сооружении объектов использования атомной энергии (8 стандартов);  - Проектирование объектов использования атомной энергии (75 стандартов);  - Строительно-монтажные работы (СМР) при строительстве объектов использования атомной энергии (8 стандартов);  - Тепло-монтажные работы (ТМР) при строительстве объектов использования атомной энергии (5 стандартов);  - Электро-монтажные работы (ЭМР) при строительстве объектов использования атомной энергии (4 стандарта);  - Пуско-наладочные работы (ПНР) при строительстве объектов использования атомной энергии. | I кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» | | |
| 7.5. | Разработка Стандартов СРО атомной отрасли и ГК «Росатом», обеспечение выполнения работ по Программе разработки совместных нормативно-технических документов ГК «Росатом» и СРО атомной отрасли на 2013 г. (12 НТД, финансируемых ГК «Росатом» и 12 НТД, финансируемых СРО атомной отрасли). | IV кв.2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» | | |
| 7.6. | Разработка совместных Стандартов СРО атомной отрасли и Национального объединения строителей (10 совместно финансируемых НТД) | II кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» | | |
| 7.7. | Формирование предложений в Программу стандартизации Национального объединения строителей. | I кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» | | |
| 7.8. | Разработка правил саморегулирования по обеспечению внедрения Стандартов в организациях - членах СРО атомной отрасли. | II кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» | | |
| 7.9. | Организация работы Комитета по инновационному развитию атомной отрасли. | 2013 – 2014 г.г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»; | | |
| 7.9.1 | *Взаимодействие Комитета по инновационному развитию в рамках соглашений с ГК «Росатом» и ключевыми ДЗО Госкорпорации.* | 2013 – 2014 г.г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»; Комитет по инновационному развитию | | |
| 7.9.2. | *Разработка системы по формированию планов (программ) и организации проведения НИОКР.* | I кв. 2014 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»; Комитет по инновационному развитию | | |
| 7.10. | Организация работы Комитета по качеству и метрологии при строительстве ОИАЭ: | 2013 – 2014 г.г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» | | |
| 7.10.1. | *Разработка и внедрение системы мониторинга по разработке и принятии международных и национальных технических регламентов и сводов правил, отраслевых нормативно-технических документов.* | III кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; Комитет по качеству и метрологии | | |
| 7.10.2 | *Разработка предложений по включению экспертов из числа специалистов организаций-членов отраслевых СРО в профильные технические комитеты по стандартизации соответствующих организаций и ведомств (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, ГК «Росатом», Национальное объединение строителей и т.п.).* | III кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; Комитета по качеству и метрологии | | |
| 7.11. | Организация работы ПК 6 «Строительство атомной отрасли» при ТК 322 «Атомная техника». | 2013 – 2014 г.г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» | | |
| 7.11.1. | *Подготовка Программы разработки национальных (международных) стандартов.* | I кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» | | |
| 7.12. | Наполнение и актуализация раздела по техническому регулированию на сайте отраслевых СРО. | I кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» | | |
| 7.13. | Подготовка Программы по разработке Технических регламентов на 2013 г. | II кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» | | |
| 7.14. | Организация работ по актуализации требований СРО к выдаче свидетельств о допуске к работам. | 2013 – 2014 г.г. | Исполнительная дирекция СРО | | |
| **8.** | **Развитие единой информационной системы (ЕИС)** | | | | |  | |  |
| 8.1 | Автоматизация технологических процессов в рамках ЕИС:  *- разработка модуля обеспечения контрольной деятельности;*  *- модернизация электронного паспорта;*  *- внедрение системы электронного документооборота;*  *- формирование электронного архива ЭП;*  *- организация WEB-доступа членов СРО к профайлам в ЕИС;*  *- развитие образовательного проекта;*  *- внедрение QR-кодов для выдаваемых СоД.* |  | Исполнительная дирекция СРО | | |
| 8.2 | Создание подсистем ЕИС:  - НОУ «УЦПР» ;  - ООО «ЦТКАО». | 2кв. 2014г.  3кв. 2014г. | Исполнительная дирекция  СРО | | |
| 8.3 | Обеспечение информационной безопасности:  *- внедрение средств контроля за Интернет-трафиком и посещаемыми ресурсами;*  *- внедрение аппаратно-программного комплекса шифрования «Континент»;*  *- развитие сервера резервного копирования;*  *- обеспечение требований законодательства к обработке персональных данных.* | 2кв. 2013г.  3 кв. 2013г.  3кв. 2013г.  1кв.-4кв. 2014г. | Исполнительная дирекция | | |
| 8.4 | Коммуникации и связь между исполнительной дирекцией и членами СРО:  *- организация телекоммуникационных каналов на основе VPN;*  *- оптимизация трафика при работе с электронными паспортами.* | 1кв.- 4 кв. 2013г.  3 кв. 2013г. | Исполнительная дирекция | | |
| 8.5 | Развитие функционала Интернет-Портала СРО:  *- модернизация Интернет-Портала СРО атомной отрасли;*  *- расширение интерактивных функций Интернет-Портала (он-лайн консультации; он-лайн образовательные программы; он-лайн издания; личный кабинет);*  *- Модернизация страницы электронной версии журнала на портале;*  *- создание электронного каталога компетенций членов СРО атомной отрасли.* | 2кв. 2013г.  1кв.- 4кв. 2013г.  3кв.- 4кв. 2013г.  4кв 2013-2кв 2014 | Исполнительная дирекция | | |