*Утверждено решением Совета от 25.04.2013г.*

**Программа развития**

 **Саморегулируемых организаций атомной отрасли на 2013 – 2014 годы**

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Обеспечение нормативного уровня компетентности системы СРО атомной отрасли** |
|  | Организация деятельности Комитета по аккредитации. | в течение периода | Совет СРО;Комитет по аккредитации;Исполнительная дирекция |
|  | Разработка нормативного уровня требований по аккредитации организаций (показатели легитимности, технической компетентности, финансовой устойчивости, деловой репутации и др.). | IIкв. 2013г. | Комитет по аккредитации;Исполнительная дирекция |
|  | Создание системы оценки соответствия нормативным требованиям (система критериев и их применение): |  | Комитет по аккредитации;Исполнительная дирекция |
| 1.3.1 | *Анализ применяемых верификационных процедур, разработка и внедрение мероприятий для повышения их объективности и надёжности;* | июнь 2013г. | Комитет по аккредитации;Исполнительная дирекция |
| 1.3.2 | *Анализ качественного состава СРО; соответствие членов СРО нормативным требованиям; принятие решений по отношению к компаниям с недостаточной компетентностью.* | июнь 2013г. | Совет СРО; Комитет по аккредитации;Исполнительная дирекция |
|  | Обеспечение привлечения компетентных компаний в состав отраслевых СРО:- СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 20 организаций;- СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - 7 организаций; - СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 4 организации. | в течение периода | Совет СРО;Комитет по аккредитации;Исполнительная дирекция |
|  1.5. | Разработка классификаторов специализаций, персонала и материально-технической базы. | июнь 2013г. | Комитет по аккредитации;Исполнительная дирекция |
| 1.6. | Разработка методологии и внедрение принципов соответствия членов СРО требованиям к выдаче СоД в момент и месте производства работ (поэтапное внедрение согласованного плана проверок с организациями, в части привязки к фактически исполняемым договорам) | 2кв. 2013г. | Комитет по аккредитации;Исполнительная дирекция |
|  | **Развитие строительного комплекса атомной отрасли и совершенствование подрядных отношений**  |
|  | Организация деятельности Комитета по подрядным отношениям.  | в течение периода | Совет СРО;Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Мониторинг площадок ГК «Росатом» на предмет легитимности подрядных организаций:  |  |  |
|  | *Мониторинг договорной деятельности членов СРО на соблюдение правил о договорах подряда;* | в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | *Взаимодействие с отраслевыми застройщиками и генподрядчиками по формированию и актуализации строительных альянсов.* | в течение периода | Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Группировка организаций по специализациям в региональном разрезе. Определение интегрального потенциала СРО в разрезе специализаций. | в течение периода | Совет СРО;Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Разработка системы формирования «индивидуальных дорожных карт» членов СРО и их применение при формировании строительных альянсов. | апрель 2013г.;в течение периода | Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Разработка программы пропорционального развития строительного комплекса атомной отрасли для реализации инвестиционных проектов ГК «Росатом». | 3 кв. 2013г. | Совет СРО;Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Разработка оптимальных моделей подрядных альянсов для площадок ГК «Росатом» (консорциумы, ЕРСМ-контракты). Разработка типовой формы консорциального соглашения. | июнь 2013г. | Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Разработка предложений по составу требований ГК «Росатом» к подрядным альянсам. | июнь 2013г. | Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Создание системы прогнозирования потребности производственных мощностей в разрезе специализаций для выполнения инвестиционных программ ГК «Росатом». | октябрь 2013г. | Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Разработка предложений по совершенствованию стандарта закупок ГК «Росатом», с учетом требований ФЗ «О Федеральной контрактной системе». | ноябрь 2013г. | Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Формирование компетенции экспертной организации при закупочных процедурах ГК «Росатом» в ДЗО СРО (ООО «ЦТКАО»). | декабрь 2013г. | Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Разработка свода правил о договорах подряда на основе стандартов FIDIC. | 4 кв. 2013г.;в течение года | Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Развитие филиальной сети отраслевых СРО в зонах инвестиционной активности ГК «Росатом» (признание допусков отраслевых СРО обязательными в странах, где сооружаются ОИАЭ российского дизайна). | в течение периода | Совет СРО;Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Подготовка технического задания и заключение договора на проведение аудита (в рамках работы рабочей группы) существующих логистических процессов на объектах строительства ОАО «Концерн Росэнергоатом». | 2кв.2013г. | Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Мероприятия по консолидации строительного комплекса:- создание Системы награждений по итогам работы за год, стимулирующей достижения высоких результатов членами СРО (СТРОЙ; ПРОЕКТ; ГЕО) при сооружении ОИАЭ. Формирование перечня номинаций и организация проведения ежегодного конкурса;- консолидированное участие в форумах и выставках. | в течение периода | Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция |
|  | Разработка Концепции системы управления проектами (СУП) коллективного пользования на базе стандартов СРО и ее внедрение. | 4 кв. 2013г.;в течение периода | Комитет по подрядным отношениям;Исполнительная дирекция СРО |
|  | Организация деятельности Комитета по методологии ценообразования, создание системы эффективного взаимодействия профессионального сообщества и Центра компетенций ценообразования в строительстве ГК «Росатом». | апрель 2013г.;в течение периода | Исполнительная дирекция СРО; Совет СРО |
|  | Участие и экспертное обеспечение разработки и совершенствования отраслевой системы ценообразования при сооружении ОИАЭ.  | апрель 2013г.;в течение периода | Комитет по подрядным отношениям; Комитет по ценообразованию;Исполнительная дирекция |
|  | Разработка предложений по совершенствованию системы расчётов между заказчиками и подрядчиками при сооружении ОИАЭ. | август 2013г.;в течение периода | Комитет по подрядным отношениям; Комитет по ценообразованию;Исполнительная дирекция |
|  | **Совершенствование нормативно-правового регулирования СРО** |
| 3.2. | Подготовка нормативного акта о порядке определения саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии. | 2 кв. 2013 г.  | Исполнительная дирекция |
| 3.3. | Обеспечение приведения перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствие с предложениями ГК «Росатом» | 2 кв. 2013г. | Исполнительная дирекция |
| 3.4. | Участие в подготовке предложений по доработке Законопроекта № 50482-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», направленного на противодействие коммерциализации СРО. | 3 кв. 2013г. | Исполнительная дирекция |
| 3.5. | Подготовка предложений по доработке Законопроекта № 136871-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения информационной открытости саморегулируемых организаций».  | 2 кв. 2014 г. | Исполнительная дирекция |
| 3.6. | Подготовка предложений в НПА, подготавливаемые в рамках реализации 347-ФЗ | 3 кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция |
| 3.7. | Подготовка предложений по модернизации и совершенствованию нормативной базы процедур закупок для государственных нужд. (Законопроект о ФКС) | 3 кв. 2013г. | Исполнительная дирекция |
|  | **Развитие надзорной деятельности отраслевых СРО** |
| 4.1.  | Обеспечение контрольной деятельности:выполнение ежегодных планов проверки организаций-членов СРО с учетом:- соответствия требованиям к выдаче СоД - 100% членов СРО;- соблюдения требований стандартов и правил саморегулирования, технических регламентов – не менее 1/3 членов СРО. | в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 4.2. | Разработка методик проведения проверок по выполнению требований Стандартов СРО – 12 документов. в том числе: в 2013 г. – 6, в 2014 г.- 6 . | в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 4.3. | Развитие методики проведения комплексной проверки сооружения ОИАЭ в части проведения проверки заказчика и генподрядчика. | в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 4.4. | Развитие взаимодействия и координации по вопросам контрольной деятельности с организациями Госкорпорации «Росатом».  | в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 4.5. | Обеспечение реализации Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам контрольной деятельности:- с Г.К. «Росатом»;- с ОАО «Концерн Росэнергоатом»;- с ОАО АЭП;- с ОАО НИАЭП. | в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 4.6. | Разработка и внедрение программного модуля ЕИС СРО по обеспечению контрольной деятельности | 2 кв. 2013г. | Исполнительная дирекция |
|  | **Развитие образовательного проекта СРО** |
|  5.1. | Организация деятельности Комитета по образованию, Экспертного Совета.Создание и организация работы секций Экспертного Совета  | в течение периода;2 кв. 2013г. | Совет СРО,Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
|  5.2. | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов организаций – членов СРО в соответствии с Положением по дополнительному профессиональному образованию и по утверждённым СРО программам. | в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  5.2.1 | *Обучение на курсах повышения квалификации:* *2013 год - 3500 чел., 2014 год - 3500 чел.* | в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  5.3. | Актуализация программ повышения квалификации (ППК), учебно-методических и нормативных материалов, в т.ч. для дистанционного этапа обучения, типизация программ повышения квалификации:Строительно-монтажные работы: 2013 год - 13 программ; 2014 год – 22 программыПроектные работы: 2013 год - 7 программ; 2014 год – 5 программ;Изыскательные работы: 2013 год - 3 программы. | в течение периода  | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
|  5.4. | Разработка и реализация Программы повышения качества обучения руководителей и специалистов организаций - членов СРО атомной отрасли: | в течение периода  | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
| 5.4.1 | *Включение в ППК тематики, отражающей деятельность СРО: программы развития СРО на 2013-2014 г.г., правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допусках, применения стандартов СРО, порядка осуществления контроля деятельности организаций – членов СРО атомной отрасли;* | в течение периода  | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
| 5.4.2 | *Создание и введение в действие системы контроля усвоения слушателями материалов дистанционного этапа обучения по ППК;* | 2 кв. 2013г.,в течение периода  | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
| 5.4.3 | *Разработка мероприятий по организации активной формы дистанционного этапа обучения; разработка регламента прохождения слушателями дистанционного этапа с использованием активных форм обучения;* | 2-3 кв. 2013 г. | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
| 5.4.4 | *Проведение выездных учебных курсов:* *- определение площадок строящихся ОИАЭ и мест дислокации организаций - членов СРО, где целесообразно и возможно осуществление ППК в форме проведения выездного обучения;* *- организация выездного обучения - 5 выездных курсов повышения квалификации ежегодно;*  | в течение периода  | Исполнительная дирекция |
| 5.4.5 | *Развитие компетенций учебных заведений, осуществляющих повышение квалификации по программам, утвержденным СРО – ИЯЭ СПбГПУ, НОУ УЦПР, ВИТИ НИЯУ МИФИ, АНО СИПК;* *Унификация методического обеспечения образовательных учреждений;* | в течение периода  | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
| 5.4.6 | *Проведение выездных проверок образовательного процесса повышения квалификации в учебных заведениях – 10 проверок ежегодно.* | в течение периода  | Исполнительная дирекция (отделы специальных проектов, технического надзора) |
| 5.5. | Разработка перечня программ дополнительного профессионального образования, обеспечивающего потребности в повышении квалификации специалистов организаций - членов СРО, в т.ч.:- дополнительных ППК по видам работ, обеспечивающих выполнение Требований к выдаче Свидетельства о допуске;- новых ППК, по должностям руководителей и специалистов организаций-членов СРО. | 3 кв. 2013 г. в течение периода  | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
| 5.6 | Внедрение новых форм повышения квалификации:- очной формы обучения (с отрывом от производства) без дистанционного этапа.Проведение в ИПК и ПК ИГЭУ трех программ по пусконаладочным работам энергетического оборудования;- использование активных систем взаимодействия «слушатель-преподаватель» на этапе дистанционного обучения. Проведение на базе образовательной платформы НОУ ДПО ЦИПК пяти программ по строительно-монтажным работам;- очно-удаленной (дистанционной) формы обучения (без отрыва от производства) с организацией интерактивного взаимодействия и применением коммуникативных систем УрФУ (г.Екатеринбург), МИПКИ (г.Санкт-Петербург) | в течение периода2-4 кв. 2013 г.2-4 кв. 2013 г.3 кв. 2013 г. –2 кв.2014 г. | Исполнительная дирекция;Комитет по образованию;ИПКиПК ИГЭУ;НОУ ДПО ЦИПК СПб ф-л;УрФУ; МИПКИ  |
| 5.7. | Разработка методики расчета определения потребности в повышении квалификации специалистов организаций - членов СРО. | 3 кв. 2013г. | Исполнительная дирекция |
|  5.8. | Формирование реестра образовательных учреждений, осуществляющих повышение квалификации по программам, утвержденным СРО. | 2 кв. 2013г.актуализация в течение периода  | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
| 5.9. | Организация переподготовки руководителей и специалистов организаций – членов СРО в соответствии с Положением об организации ДПО. | согласно утвержденному плану | Исполнительная дирекция |
| 5.10. | Формирование реестра образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную переподготовку по специальностям, соответствующим Требованиям СРО атомной отрасли. | 3 кв. 2013г.актуализация в течение периода  | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
| 5.11. | Организация и проведение квалификационной аттестации руководителей предприятий: СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 425 чел. – 2013 год, 425 чел. – 2014 год СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - 250 чел. – 2013 год, 220 чел. – 2014 годСРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 100 чел. – 2013 год, 50 чел. – 2014 год | согласно утвержденному плану | Исполнительная дирекция |
| 5.12. | Координация работы аттестационных комиссий организаций – членов СРО атомной отрасли: | в течение периода | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
| *5.12.1* | *Разработка регламента об организации и порядке работы аттестационных комиссий организаций – членов СРО атомной отрасли;*  | 3 кв.2013 г. | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
| *5.12.2* | *Осуществление мониторинга прохождения квалификационной аттестации специалистами организаций – членов СРО атомной отрасли;* | в течение периода | Комитет по образованию,Исполнительная дирекция |
| **6.** | **Профессиональная подготовка рабочих (Развитие НОУ "УЦПР")** |
| 6.1. | Развитие материально-технической базы УПК №1, г. Москва |  |  |
| 6.1.1 | *Оснащение учебных лабораторий для подготовки специалистов в области электромонтажных и пусконаладочных работ (9 лабораторий)* | 1 -2 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет |
| 6.1.2 | *Оснащение участка для подготовки и аттестации по требованиям в области промышленной безопасности квалифицированного персонала по профессиям: "Машинист крана (крановщик)", "Лебедчик", "Машинист автовышки и автогидроподъемника", "Машинист бульдозера", "Машинист буровой установки", "Машинист экскаватора одноковшового"* | 2 -3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»;Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет |
| 6.1.3 | *Оснащение участка для подготовки и аттестации по требованиям в области промышленной безопасности квалифицированного персонала по профессиям: "Стропальщик", "Такелажник", "Такелажник на монтаже»* | 2 -3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет |
| 6.1.4 | *Оснащение участка для подготовки и аттестации по требованиям в области промышленной безопасности квалифицированного персонала по профессиям: "Газорезчик", "Электрогазосварщик"* | 1 квартал 2014г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет |
| 6.2 | Развитие материально-технической базы, УПК №2, г. Нововоронеж |  |  |
| 6.2.1 | *Создание учебного полигона подготовки монтажников (тренажеры для адаптации работы на высоте, в закрытых резервуарах, в стесненных условиях, для формирования навыков перемещения по строительной площадке)* | 2 -3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет |
| 6.2.2 | *Оснащение участка для подготовки и аттестации по требованиям в области промышленной безопасности квалифицированного персонала по профессиям: "Стропальщик", "Такелажник", "Такелажник на монтаже»* | 2 -3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», Попечительский совет |
| 6.2.3 | *Развитие МТБ участка подготовки специалистов по выполнению монтажных работ (профессии монтажников по монтажу оборудования)* | 2 -3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет |
| 6.2.4 | *Оснащение и создание материально-технической базы для подготовки рабочих по профессиям: "Каменщик", "Плиточник", "Штукатур", "Маляр", "Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов"* | 1 квартал 2014г. | НОУ «УЦПР», Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;Попечительский совет |
| 6.2.5 | *Создание учебно-производственного участка подготовки специалистов по специальным покрытиям* | 2 квартал 2014г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет |
| 6.3. | Организация обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных рабочих:**2013г.** – 2200 чел., в том числе:УПК №1 – 1000 чел.;УПК №2 – 1200 чел.**2014г.** – 1825 чел., в том числе:УПК №1 – 2000 чел.;УПК №2 – 1500 чел. | 2013-2014г.г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 6.4. | Организация обучения по программам ДПО (повышение квалификации руководителей и специалистов):**2013г.** – 450 чел., в том числе:УПК №1 – 240 чел.;УПК №2 –210 чел.**2014г.** – 1000 чел., в том числе:УПК №1 – 650 чел.;УПК №2 – 350 чел. | 2013-2014г.г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 6.5. | Разработка УМК по программам профессиональной подготовки: **2013г.** – 28 шт., в том числе:1 квартал – 6 шт.;2 квартал – 16 шт.;3 квартал – 4 шт.;4 квартал – 2 шт.**2014г.** – 22 шт., в том числе:1 квартал – 7 шт.;2 квартал – 7 шт.;3 квартал – 1 шт.;4 квартал – 7 шт. | 2013-2014г.г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 6.6. | Разработка УМК по программам ДПО (повышение квалификации руководителей и специалистов): **2013г.** – 11 шт., в том числе:2 квартал – 2 шт.;3 квартал – 4 шт.;4 квартал – 5 шт.;**2014г.** – 8 шт., в том числе:1 квартал – 2 шт.;2 квартал – 2 шт.;3 квартал – 2 шт.;4 квартал – 2 шт. | 2013-2014г.г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 6.7. | Получение Аттестата соответствия НОУ «УЦПР» в качестве центра специальной подготовки (ЦСП) в системе аттестации сварочного производства (в системе НАКСа). | 2 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 6.8. | Организация работ по аттестации сварщиков на право выполнения сварочных работ в соответствии с требованиями Правил аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-003-87). | 3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»;Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 6.9. | Получение статуса уполномоченного Учебного центра Системы Росатомсертификация и получение Аттестата полномочий для проведения предсертификационной подготовки | 3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»;Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 6.10. | Организация работ по включению образовательных услуг НОУ "УЦПР" в "Перечень специальных товаров, работ и услуг для нужд атомной отрасли", утвержденный Приказом ГК "Росатом" от 15.11.2012г. №1/1045-П | 2-3 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 6.11. | Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве: с базовыми организациями ГК «Росатом», с Департаментом образования г. Москвы, Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Администрацией городского округа г. Нововоронеж (отделом образования), Центрами труда и занятости, с кафедрами строительного профиля высших учебных заведений и образовательными учреждениями СПО в области подготовки квалифицированных кадров для строительного комплекса. | 2 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 6.12. | Создание и организация деятельности Комитета по подготовке квалифицированных рабочих  | 2 квартал 2013г., в течение периода | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 6.13. | Создание системы персонифицированного учета квалифицированного персонала | 3-4 квартал 2013г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» |
| 6.14. | Разработка плана мероприятий по участию в разработке Профессиональных стандартов и его реализация | февраль 2013г., в течение периода | НОУ «УЦПР»;Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;Комитет по подготовке квалифицированных рабочих |
| 6.15. | Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства по рабочим профессиям: "Электросварщик ручной сварки", "Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах", "Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций", "Монтажник технологических трубопроводов","Монтажник наружных трубопроводов", "Электромонтажник по кабельным сетям", "Электромонтажник по распределительным устройствами вторичным цепям" | 2013г., 2014г. | НОУ «УЦПР»; Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; Попечительский совет; Комитет по подготовке квалифицированных рабочих |
| **7.** | **Развитие технического регулирования в области строительной деятельности атомной отрасли**  |
| 7.1. | Развитие деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Центр технических компетенций атомной отрасли».  | В течение периода | В соответствии с Программой развития ООО «ЦТКАО» |
| 7.2.  | Организация деятельности Комитета по техническому регулированию. | постоянно | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»;  |
| 7.2.1 | *Формирование Программ разработки НТД на период до 2016г, в том числе совместно с ГК «Росатом», с НОСТРОЙ и с ПК 6 ТК 322.* | I кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»; Комитет по техническому регулированию |
| 7.2.2 | *Взаимодействие с Департаментом технического регулирования ГК «Росатом», Управлением качества ГК «Росатом», с ключевыми ДЗО ГК «Росатом» по вопросам технического регулирования и разработки НТД.*  | постоянно | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»; Комитет по техническому регулированию |
| 7.2.3 | *Взаимодействие с Национальными объединениями строителей, проектировщиков и инженерных изыскателей, РОССТАНДАРТ, Ростехнадзор.*  | постоянно | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»; Комитет по техническому регулированию |
| 7.3.  | Формирование и организация деятельности Экспертного совета ООО «ЦТКАО», в соответствии с Программой развития ООО «ЦТКАО». | I кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция; ООО «ЦТКАО»; Совет СРО |
| 7.4. | Подготовка новой редакции Программы разработки совместных нормативно-технических документов ГК «Росатом» и СРО атомной отрасли на 2013 – 2016 г.г. по разделам:- Инженерные изыскания при сооружении объектов использования атомной энергии (8 стандартов); - Проектирование объектов использования атомной энергии (75 стандартов); - Строительно-монтажные работы (СМР) при строительстве объектов использования атомной энергии (8 стандартов);- Тепло-монтажные работы (ТМР) при строительстве объектов использования атомной энергии (5 стандартов);- Электро-монтажные работы (ЭМР) при строительстве объектов использования атомной энергии (4 стандарта);- Пуско-наладочные работы (ПНР) при строительстве объектов использования атомной энергии. | I кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» |
| 7.5. | Разработка Стандартов СРО атомной отрасли и ГК «Росатом», обеспечение выполнения работ по Программе разработки совместных нормативно-технических документов ГК «Росатом» и СРО атомной отрасли на 2013 г. (12 НТД, финансируемых ГК «Росатом» и 12 НТД, финансируемых СРО атомной отрасли). | IV кв.2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» |
| 7.6. | Разработка совместных Стандартов СРО атомной отрасли и Национального объединения строителей (10 совместно финансируемых НТД) | II кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» |
| 7.7. | Формирование предложений в Программу стандартизации Национального объединения строителей. | I кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» |
| 7.8. | Разработка правил саморегулирования по обеспечению внедрения Стандартов в организациях - членах СРО атомной отрасли. | II кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» |
| 7.9. | Организация работы Комитета по инновационному развитию атомной отрасли. | 2013 – 2014 г.г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»; |
| 7.9.1 | *Взаимодействие Комитета по инновационному развитию в рамках соглашений с ГК «Росатом» и ключевыми ДЗО Госкорпорации.* | 2013 – 2014 г.г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»; Комитет по инновационному развитию |
| 7.9.2. | *Разработка системы по формированию планов (программ) и организации проведения НИОКР.* | I кв. 2014 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО»; Комитет по инновационному развитию |
| 7.10. | Организация работы Комитета по качеству и метрологии при строительстве ОИАЭ: | 2013 – 2014 г.г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» |
| 7.10.1. | *Разработка и внедрение системы мониторинга по разработке и принятии международных и национальных технических регламентов и сводов правил, отраслевых нормативно-технических документов.* | III кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; Комитет по качеству и метрологии |
| 7.10.2 | *Разработка предложений по включению экспертов из числа специалистов организаций-членов отраслевых СРО в профильные технические комитеты по стандартизации соответствующих организаций и ведомств (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, ГК «Росатом», Национальное объединение строителей и т.п.).* | III кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; Комитета по качеству и метрологии |
| 7.11. | Организация работы ПК 6 «Строительство атомной отрасли» при ТК 322 «Атомная техника». | 2013 – 2014 г.г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» |
| 7.11.1. | *Подготовка Программы разработки национальных (международных) стандартов.* | I кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» |
| 7.12. | Наполнение и актуализация раздела по техническому регулированию на сайте отраслевых СРО.  | I кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» |
| 7.13. | Подготовка Программы по разработке Технических регламентов на 2013 г. | II кв. 2013 г. | Исполнительная дирекция СРО; ООО «ЦТКАО» |
| 7.14. | Организация работ по актуализации требований СРО к выдаче свидетельств о допуске к работам. | 2013 – 2014 г.г. | Исполнительная дирекция СРО |
| **8.** | **Развитие единой информационной системы (ЕИС)** |  |  |
| 8.1 | Автоматизация технологических процессов в рамках ЕИС:*- разработка модуля обеспечения контрольной деятельности;**- модернизация электронного паспорта;**- внедрение системы электронного документооборота;**- формирование электронного архива ЭП;**- организация WEB-доступа членов СРО к профайлам в ЕИС;**- развитие образовательного проекта;**- внедрение QR-кодов для выдаваемых СоД.* |  | Исполнительная дирекция СРО |
| 8.2 | Создание подсистем ЕИС:- НОУ «УЦПР» ;- ООО «ЦТКАО». | 2кв. 2014г.3кв. 2014г. | Исполнительная дирекцияСРО |
| 8.3 | Обеспечение информационной безопасности:*- внедрение средств контроля за Интернет-трафиком и посещаемыми ресурсами;**- внедрение аппаратно-программного комплекса шифрования «Континент»;**- развитие сервера резервного копирования;**- обеспечение требований законодательства к обработке персональных данных.* | 2кв. 2013г.3 кв. 2013г.3кв. 2013г.1кв.-4кв. 2014г. | Исполнительная дирекция |
| 8.4 | Коммуникации и связь между исполнительной дирекцией и членами СРО:*- организация телекоммуникационных каналов на основе VPN;**- оптимизация трафика при работе с электронными паспортами.* | 1кв.- 4 кв. 2013г.3 кв. 2013г. | Исполнительная дирекция |
| 8.5 | Развитие функционала Интернет-Портала СРО:*- модернизация Интернет-Портала СРО атомной отрасли;**- расширение интерактивных функций Интернет-Портала (он-лайн консультации; он-лайн образовательные программы; он-лайн издания; личный кабинет);**- Модернизация страницы электронной версии журнала на портале;**- создание электронного каталога компетенций членов СРО атомной отрасли.* | 2кв. 2013г.1кв.- 4кв. 2013г.3кв.- 4кв. 2013г.4кв 2013-2кв 2014 | Исполнительная дирекция |