Утверждена Советом СРО

Протокол № 05/03-2011 от 25.03.2011

Программа развития

Саморегулируемых  организаций атомной отрасли

на 2011 – 2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - . | Обеспечение нормативного уровня компетентности системы отраслевых СРО |  |  |
|  | Создание и организация деятельности Комитета по аккредитации. | март 2011г.; в течение периода | Совет СРО; Комитет по аккредитации; Исполнительная дирекция |
|  | Разработка нормативного уровня требований по аккредитации организаций (показатели легитимности, технической компетентности, финансовой устойчивости, деловой репутации и др.). | май 2011г. | Комитет по аккредитации Исполнительная дирекция |
|  | Создание системы оценки соответствия нормативным требованиям (система критериев и их применение): | июнь 2011г. | Комитет по аккредитации Исполнительная дирекция |
| 1.3.1 | Анализ применяемых верификационных процедур, разработка и внедрение мероприятий для повышения их объективности и надёжности; | июнь 2011г. | Комитет по аккредитации Исполнительная дирекция |
| 1.3.2 | Анализ качественного состава СРО; соответствие членов СРО нормативным требованиям; принятие решений по отношению к компаниям с недостаточной компетентностью. | июнь 2011г. | Совет СРО; Комитет по аккредитации; Исполнительная дирекция |
|  | Обеспечение привлечения компетентных компаний в состав отраслевых СРО: - СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 20 организаций; - СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - 7 организаций; - СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - 4 организации | в течение периода | Совет СРО; Комитет по аккредитации; Исполнительная дирекция |
|  | Создание системы мониторинга площадок ГК «Росатом» на предмет легитимности подрядных организаций: | 3 кв. 2011г.; в течение периода | Комитет по аккредитации Исполнительная дирекция |
| 1.5.1 | Мониторинг договорной деятельности членов СРО на соблюдение правил о договорах подряда; | 3 кв. 2011г.; в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 1.5.2 | Взаимодействие с отраслевыми застройщиками и генподрядчиками по формированию и актуализации строительных альянсов. | 3 кв. 2011г.; в течение периода | Комитет по аккредитации; Исполнительная дирекция |
|  | Группировка организаций по специализациям в региональном разрезе. Определение интегрального потенциала СРО в разрезе специализаций. | в течение периода | Совет СРО; Комитет по аккредитации; Исполнительная дирекция |
| 1.7. | Разработка системы формирования «индивидуальных дорожных карт» членов СРО и их применение при формировании строительных альянсов. | апрель 2011г.; в течение периода | Комитет по аккредитации; Исполнительная дирекция |
| 1.8. | Разработка классификаторов специализаций, персонала и материально-технической базы. | июнь 2011г. | Комитет по аккредитации; Исполнительная дирекция |
| 1.9. | Создание системы прогнозирования потребности производственных мощностей в разрезе специализаций для выполнения инвестиционных программ ГК «Росатом». | октябрь 2011г. | Комитет по аккредитации; Исполнительная дирекция |
| 1.10. | Разработка программы пропорционального развития строительного комплекса атомной отрасли для реализации инвестиционных проектов ГК «Росатом». | 3 кв. 2011г. | Совет СРО; Комитет по подрядным отношениям; Комитет по аккредитации; Исполнительная дирекция |
|  | Обеспечение участия СРО в системе подрядных отношений атомной отрасли |  |  |
|  | Создание и организация деятельности Комитета по подрядным отношениям. | март 2011г.; в течение периода | Совет СРО; Комитет по подрядным отношениям; Исполнительная дирекция |
|  | Разработка Концепции системы управления проектами (СУП) коллективного пользования на базе стандартов СРО и ее внедрение. | 4 кв. 2011г.; в течение года | Комитет по подрядным отношениям; Исполнительная дирекция |
|  | Создание системы взаимодействия СРО и ГК «Росатом» по формированию компетентных подрядных альянсов. | сентябрь 2011г.; в течение периода | Комитет по подрядным отношениям; Исполнительная дирекция |
|  | Разработка оптимальных моделей подрядных альянсов для площадок ГК «Росатом» (консорциумы, ЕРСМ-контракты). Разработка типовой формы консорциального соглашения. | июнь 2011 | Комитет по подрядным отношениям; Исполнительная дирекция |
|  | Разработка предложений по составу требований ГК «Росатом» к подрядным альянсам. | июнь 2011 | Комитет по подрядным отношениям; Исполнительная дирекция |
|  | Разработка предложений по совершенствованию стандарта закупок ГК «Росатом». | август 2011г | Комитет по подрядным отношениям; Исполнительная дирекция |
|  | Формирование компетенции экспертной организации при закупочных процедурах ГК «Росатом» в ДЗО СРО. | декабрь 2011г | Комитет по подрядным отношениям; Исполнительная дирекция |
|  | Развитие филиальной сети отраслевых СРО в зонах инвестиционной активности ГК «Росатом». | в течение периода | Совет СРО; Комитет по подрядным отношениям; Исполнительная дирекция |
|  | Совершенствование нормативно-правового регулирования СРО |  |  |
|  | Обеспечение принятия нормативного акта о минимально необходимых требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах использования атомной энергии. | 2 кв. 2011 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Обеспечение принятия нормативного акта о порядке определения саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии. | 2 кв. 2011 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Обеспечение приведения перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствие с нормативно-правовыми актами (п.п. 3.1; 3.2) | 2 кв. 2011г. | Исполнительная дирекция |
|  | Обеспечение включения в план нормативно-правовой работы ГК «Росатом» изменений в Градостроительный Кодекс, предусматривающих создание комплексных СРО в области строительной деятельности атомной отрасли. | 3 кв. 2011г. | Исполнительная дирекция |
|  | Подготовка и внесение предложений по модернизации и совершенствованию нормативной базы процедур закупок для государственных нужд. (№94-ФЗ) | 2 кв. 2011 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Обеспечение деятельности третейского суда. | 3 кв. 2011г. | Исполнительная дирекция |
|  | Подготовка и заключение соглашения о взаимодействии с ГК «Росатом» и ключевыми организациями корпорации по следующим направлениям: - нормативно-правовое регулирование; - техническое регулирование (создание центра технических компетенций); - надзорная и контрольная деятельность при сооружении объектов использования атомной энергии; - аккредитация изыскательских, проектных и строительных организаций; - формирование подрядных альянсов; - профессиональное образование; | 2 кв. 2011 г. | Совет СРО; Исполнительная дирекция |
|  | Техническое регулирование строительной деятельности атомной отрасли |  |  |
|  | Создание и организация деятельности Комитета по техническому регулированию и Экспертного Совета отраслевых СРО. | март 2011г.; в течение периода | Совет СРО; Комитет по техническому регулированию; Исполнительная дирекция |
|  | Формирование и реализация программы разработки нормативно-технической документации по разделам: - инженерные изыскания при сооружении объектов использования атомной энергии; - проектирование объектов использования атомной энергии; - строительно-- монтажные работы при строительстве объектов использования атомной энергии; - тепло-монтажные работы при строительстве объектов использования атомной энергии; - электромонтажные работы при строительстве объектов использования атомной энергии; - пуско-наладочные работы при строительстве объектов использования атомной энергии. | март 2011г.; в течение периода | Комитет по техническому регулированию; Исполнительная дирекция |
|  | Разработка системы внедрения Стандартов и их применения для организаций - членов СРО атомной отрасли | апрель 2011г. | Комитет по техническому регулированию; Исполнительная дирекция |
|  | Создание и организация деятельности Комитета по инновационным технологиям. | март 2011г.; в течение периода | Совет СРО; Комитет по инновационным технологиям; Исполнительная дирекция |
|  | Разработка Концепции инновационного развития строительного комплекса атомной отрасли. | 3 кв. 2011г. | Комитет по инновационным технологиям; Исполнительная дирекция |
| 4.5.1 | Создание и постоянная актуализация базы данных строительных инновационных технологий; | июль 2011г. | Исполнительная дирекция |
| 4.5.2 | Разработка нормативно-технических документов, обеспечивающих применение инновационных технологий; | июль 2011г. | Комитет по инновационным технологиям; Исполнительная дирекция |
| 4.5.3 | Разработка системы мотивации и оказания поддержки инновационного развития членов СРО; | август 2011г. | Исполнительная дирекция |
| 4.5.4 | Разработка механизма внедрения строительных инновационных технологий на объектах использования атомной энергии. | август 2011г. | Исполнительная дирекция |
|  | Организация мониторинга системы технического регулирования в области строительной деятельности РФ. | 3 кв. 2011г.; в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка Концепции и создание «Центра технических компетенций атомной отрасли» | 3 кв. 2011г. | Комитет по техническому регулированию; Исполнительная дирекция |
|  | Развитие контрольной и надзорной деятельности отраслевых СРО |  |  |
|  | Обеспечение контрольной деятельности: - проведение выездных проверок : «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 150 - 2011г.; 160 – 2012г. «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - 60 - 2011г.; 65 – 2012г. «СОЮЗАТОМГЕО» - 27 – 2011г.; 30 – 2012г. - проведение камеральных проверок: «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 330 -2011г.; 330 -2012г. «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - 110 -2011г.; 110 -2012г. «СОЮЗАТОМГЕО» - 40 -2011г.; 40 -2012г. | в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка системы и организация проведения комплексных проверок членов СРО на площадках строительства АЭС (заказчик, генподрядчик, подрядчики). | 2 кв. 2011г.; по утвержденному плану | Исполнительная дирекция |
|  | Проведение плановых проверок организаций – членов СРО атомной отрасли по соблюдению Стандарта «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» СТО СРО-С-60542960-00006-2011. | в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка системы взаимодействия и заключение соглашений со специализированными организациями, осуществляющими деятельность в области строительного контроля с целью участия в проверках в качестве экспертов. | в течение периода | Совет СРО; Исполнительная дирекция |
|  | Развитие образовательного проекта СРО |  |  |
|  | Создание и организация деятельности Комитета по образованию. | март 2011г; в течение периода. | Совет СРО; Комитет по образованию; Исполнительная дирекция |
|  | Разработка и совершенствование учебно-методических программ повышения квалификации: Строительно-монтажные работы - 12 программ Проектные работы - 7 программ Изыскательные работы - 4 программы | в течение периода | Комитет по образованию; Исполнительная дирекция |
|  | Организация повышения квалификации и переподготовки руководителей и ИТР по утверждённым СРО программам: | в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 6.3.1 | Обучение на курсах повышения квалификации: 2500 чел. - 2011год 3000 чел. - 2012 год | согласно утвержденному плану | Исполнительная дирекция |
| 6.3.2 | Обучение на курсах повышения квалификации инженеров по охране труда: 50 чел. – 2011 год 100 чел. – 2012 год | согласно утвержденному плану | Исполнительная дирекция |
| 6.3.3 | Организация переподготовки: 50чел. – 2011 год 50 чел. – 2012 год | согласно утвержденному плану | Исполнительная дирекция |
|  | Заключение генерального соглашения с Центральным институтом повышения квалификации в области дополнительного профессионального образования специалистов. Достижение максимальной локализации отраслевой системы образования. | 3кв. 2011г. | Исполнительная дирекция |
|  | Мероприятия по созданию негосударственного образовательного учреждения «Учебный центр подготовки рабочих строительно-монтажного комплекса атомной отрасли»: | 2 кв. 2011г. | Учредители Учебного центра; Исполнительная дирекция |
| 6.5.1 | Разработка Концепции создания и развития Учебного центра; | апрель 2011г. | Учредители Учебного центра; Комитет по образованию; Исполнительная дирекция; |
| 6.5.2 | Государственная регистрация Учебного центра; | 2 кв. 2011г. | Учредители Учебного центра; Исполнительная дирекция |
| 6.5.3 | Формирование инвестиционного плана по созданию Учебного центра с определением источников; | апрель 2011г. | Совет СРО; Учредители Учебного центра; Исполнительная дирекция |
| 6.5.4 | Формирование штата Учебного центра; | 2 кв. 2011г. | Учебный центр |
| 6.5.5 | Формирование плана профессиональной подготовки рабочих строительно-монтажного комплекса атомной отрасли (включая филиалы) на 2011-2012г.г.; | 2 кв. 2011г. | Комитет по образованию; Исполнительная дирекция; Учебный центр |
| 6.5.6 | Получение лицензии на право образовательной деятельности; | 3 кв. 2011г. | Исполнительная дирекция; Учебный центр |
| 6.5.7 | Создание учебно-производственного комплекса на базе ОАО «НИКИМТ-Атомстрой; | 3 кв. 2011г. | Учредители учебного центра; Исполнительная дирекция |
| 6.5.8 | Начало обучения в Учебном центре; | август 2011г. | Исполнительная дирекция; Учебный центр |
| 6.5.9 | Создание учебно-производственного комплекса филиалов Учебного центра - г. Нововоронеж ; -г. Северск; - г. Сосновый Бор; -г. Неман | 3 кв. 2011г. 2 кв. 2012г. 2 кв. 2012г. 2 кв. 2012г. | Учредители учебного центра; Исполнительная дирекция |
|  | Организация обучения по программам профессиональной подготовки рабочих по профессиям: 2011 год: - электросварщик ручной сварки - 50 чел. - электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 50 чел. - монтажник оборудования АЭС – 20чел. - монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций - 15 чел. - монтажник технологических трубопроводов - 15 чел Итого: 150 человек. 2012 год: - электросварщик ручной сварки - 150 чел. - электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 150 чел. - монтажник оборудования АЭС – 150 чел. - монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций - 80 чел. - монтажник технологических трубопроводов - 75 чел. - стропальщик - 15 чел. - такелажник - 15 чел. -слесарь строительный- 15 чел. - электромонтажник - 50 чел. Итого: 700 человек | согласно утвержденному плану | Исполнительная дирекция; Учебный центр |
| 7. | Развитие автоматизированной информационной системы (АИС) |  |  |
| 7.1 | Создание и обеспечение деятельности Комитета по информационным технологиям. | март 2011г.; в течение периода | Совет СРО; Комитет по информационным технологиям; Исполнительная дирекция |
| 7.2 | Развитие системы электронного документооборота СРО. Перевод информационного обмена исполнительной дирекции и организаций-членов СРО в доменную зону atompost.ru. | 2 кв. 2011г.; в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 7.3 | Расширение интерактивных функций Интернет-Портала СРО (он-лайн консультации; он-лайн образовательные программы; он-лайн издания; личный кабинет). | 3 кв. 2011г. | Исполнительная дирекция |
| 7.4 | Создание программно-аппаратного решения для системы управления проектами (СУП) коллективного пользования на базе стандартов СРО. | 4 кв. 2011г. | Комитет по информационным технологиям; Исполнительная дирекция |
| 7.5 | Создание системы доступа ресурсной базы АИС СРО для ГК «Росатом». | 3 кв.2011г. | Исполнительная дирекция |
| 7.6 | Создание консультативного центра АИС исполнительной дирекции СРО (консультации по вопросам деятельности исполнительной дирекции, регистрация заявок по инцидентам в АИС, эскалация обращений членов СРО по уровню компетенции). | 4 кв. 2011г. | Исполнительная дирекция |